## 달력
2023 | 9월 |  | 일요일
연도 | 월 |  | 시작 요일
45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171
2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02
2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09
2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16
워크 플로우 정립의 1주 | JIRA와 Git, Jenkins, Doxygen 연동 | JIRA와 Git 연동 및 Jenkins 연동 | 기존의 간이 일정을 JIRA 내부의 일정표로 짜는 날 | 개발 사이클을 한번 돌려보기 | 일정발표의 날
2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23
워크 플로우 정립의 2주 | 기존의 간이 일정을 JIRA 내부의 일정표로 짜는 날 | JIRA와 Git 연동 및 Jenkins 연동 | JIRA와 Git 연동 및 Jenkins 연동 | 개발 사이클을 한번 돌려보기
2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30
엔진,에디터,그래픽스 융합 | 엔진 구조정리에 대한 협의 | 엔진 구조정리에 대한 협의 | 엔진 구조정리에 대한 협의
2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07